## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | Code Assistant |  | 项目负责组别 | 新建文件夹组 | 项目负责人
项目总计工时 |  | 项目开始 | 2024-07-29 | 项目结束 | 2024-08-09
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目完成《立项申请书》 4、完成《项目开发周期表》的规划 5、完成《需求规格说明书》 | 工作任务： 1、设计数据库结构 2、开发用户注册、登录界面 3、设计聊天页面和文件上传页面 | 工作任务： 1、实现用户注册、登录 2、开发聊天和文件上传功能 3、对完成的部分进行测试 | 工作任务： 1、配置MySQL数据库 2、创建用户表和聊天记录表 3、集成聊天模型，配置向量数据库，建立问答链 4、对完成的部分进行测试 | 是否需要加班？ 是 | 工作任务： 1、对注册、登录、聊天、文件上传等功能进行整体测试 2、优化、修复测试过程中发现的问题
工作任务： 1、对注册、登录、聊天、文件上传等功能进行整体测试 2、优化、修复测试过程中发现的问题 | 工作任务： 1、实现前后端交互 2、对所有工作进行整合测试 | 工作任务： 1、完成《项目评审PPT》 2、完成录屏 3、完成《项目实训文档》 | 里程碑： 最终项目评审 工作任务： 项目答辩